## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO.
FECHA | SEMANA | DIA | HORA | MODULO | Entregable Pantalla | Entregable Procesos. | OBSERVACIONES
2021-03-08 | 1 | Lunes | 20:00 | Base de Datos
2021-03-11 |  | Jueves | 20:00 | Base de Datos | Base de Datos a Nivel de Tablas.
2021-03-15 | 2 | Lunes | 20:00 | Base de Datos
2021-03-18 |  | Jueves | 20:00 | Base de Datos | Login de Empleado y Creacion de Usuarios. --PENDIENTE l acreacion de usuarios | Carga de Archivos.
2021-03-22 | 3 | Lunes | 20:00 | Back-end
2021-03-25 |  | Jueves | 20:00 | Back-end | Creacion de Tipos de Movimientos de Inventario y Una pantantalla de categorias y sub-Categorias. | Rebajar el inventario y Amentar el inventario.
2021-03-29 | 4 | Lunes | 20:00 | Back-end
2021-04-01 |  | Jueves | 20:00 | Back-end | Creacion del Producto e Ingresos y Egresos del inventario. | Sujerencia de Abastecimientos.
2021-04-05 | 5 | Lunes | 20:00 | Fron-end
2021-04-08 |  | Jueves | 20:00 | Fron-end | Ventas. | Envio de Correo con carta de Bienvenida al sistema.
2021-04-12 | 6 | Lunes | 20:00 | Fron-end
2021-04-15 |  | Jueves | 20:00 | Fron-end | Registro de Cliente y Registro de Mayoristas. | Envio del Correo del que se esta evaluando su solicitud de mayorista.
2021-04-19 | 7 | Lunes | 20:00 | Reportes
2021-04-22 |  | Jueves | 20:00 | Reportes | Login del Cliente y De Carrito(incluir top 10). | Top 10 Productos(carrito) , Comprovar Existencia, compra con Tarjeta de Credito.
2021-04-26 | 8 | Lunes | 20:00 | Reportes
2021-04-29 |  | Jueves | 20:00 | Reportes | Metodo de Pago.
2021-05-03 | 9 | Lunes | 20:00 | Base de Datos
2021-05-06 |  | Jueves | 20:00 | Base de Datos | Datos del Cliente para Factura y pantalla Cotizacion. | Guardar Cotizacion.
2021-05-10 | 10 | Lunes | 20:00 | Back-end
2021-05-13 |  | Jueves | 20:00 | Back-end | Consulta y Reportes. | Exportar a PDF, Exportar a Excel.
2021-05-17 | 11 | Lunes | 20:00 | Fron-end
2021-05-20 |  | Jueves | 20:00 | Fron-end | Reservado | Reservado
2021-05-24 | 12 | Lunes | 20:00 | Reportes e Implementacion
2021-05-27 |  | Jueves | 20:00 | Reportes e Implementacion | Reservado. | Reservado